«Утверждаю»

Директор МОУ Шарашенская СОШ

__________________  Попова Е.А.

Муниципальное образовательное учреждение

Шарашенская средняя общеобразовательная школа

## ПРОГРАММА

ИНФОРМАТИЗАЦИИ  ШКОЛЫ

на 2010-2015 годы

Принята  на педагогическом совете

МОУ Шарашеская СОШ

Протокол №1 от 01.09.2010 года

х. Шарашенский

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

За последние десять лет произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу.   Программа "Информатизация школы" определяет основные направления деятельности по внедрению современных информационных технологий и совершенствованию управленческой деятельности в школе.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Программа  информатизации школы    построена в соответствии с:

- Законом РФ «Об образовании»;

- «Концепцией  информатизации образования РФ»  .

- Федеральной целевой программой «Развитие единой образовательной информационной среды на 2002 -2006 учебный годы»,

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Создание комплексной системы  информационного обеспечения управленческой и учебно-воспитательной деятельности, способствующей повышению качества образования и развитию информационной культуры педагогических работников, учащихся школы.

ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ

- предоставление условий для обеспечения равных возможностей всем учащимся на получение образования всех уровней и ступеней на основе применения  новых компьютерных технологий;

- формирование мышления учащихся как гибкой системы, способной справляться с огромными массивами информации, перерабатывать её и эффективно использовать в процессе творчества;

- создание, распространение и внедрение в учебный процесс современных электронных учебных материалов, их интеграция с традиционными учебными пособиями;

- обеспечение школы средствами вычислительной техники, современными электронными учебными материалами, а также средствами доступа к глобальным информационным ресурсам;

- модернизация техники и пополнение программного обеспечения;

- создание условий для подготовки педагогов, способных использовать в учебном процессе новые информационные технологии;

- создание системы информационного обеспечения управленческой деятельности в школы;

- формирование гармонично развитой личности школьников.

СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ   (2009 – 2014 годы).

Первый этап –   конец 2010 – начало 2011   года – подготовительный.  Диагностика имеющейся материально-технической базы, участие в Федеральной программе «Информатизация системы образования»

Второй этап – 2011 – 2014годы – основной.  Осуществление  плана мероприятий по реализации программы информатизации системы образования школы.

Третий этап – 2015 год – итоговый. Завершающая работа по реализации программы. Анализ и мониторинг результатов реализации программы.

НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

1.Информатизация учебного процесса:

- поведение уроков  на всех ступенях образования с активным использованием информационных технологий;

- проведение внеклассных мероприятий с использованием информационных технологий;

- обеспечение свободного доступа учащихся школы к информационным ресурсам школы;

- обеспечение доступа учащихся к ресурсам информационной среды ИНТЕРНЕТ;

- создание школьного информационного пространства, приобщение учащихся к его развитию.

2. Информатизация управления:

      обеспечение представителей администрации школы персональными компьютерами;

      обеспечение всех компьютеров   специальным программным обеспечением;

      создание банка данных по различным направлениям.

3. Методическая служба:

      введение базы данных;

      координирование деятельности школьных методических объединений через локальную сеть;

      обеспечение информационной поддержкой (открытые уроки, семинары, диспуты  и т.д.);

      введение  и обработка результатов учебной деятельности в базу данных Exel, Access, ХроноГраф;

      составление и обработка результатов итоговой аттестации учащихся;

      ввод данных на аттестуемых преподавателей.

4. Административно-хозяйственная служба:

      ввод базы данных на имущество школы;

      учет, расход и приход материальных ценностей по школе;

      инвентарная книга;

      ведение табеля рабочего времени технических служащих школы;

5. Канцелярия:

      ввод базы данных на учащихся, учителей, сотрудников (анкетные данные, ИНН, страховые полисы, паспортные данные и др.);

      обеспечение оперативной информацией всех необходимых служб

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- администрация МОУ Шарашенская СОШ

- педагогический коллектив МОУ Шарашенская   СОШ  ,

- учащиеся МОУ Шарашенская  СОШ  ;

- родители МОУ Шарашенская СОШ  .

АДМИНИСТРАЦИЯ школы

директор, завучи, координатор АП)

УЧАЩИЕСЯ

школы

РОДИТЕЛИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ школы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Участие в федеральных, областных и районных мероприятиях:

| № | Содержание деятельности | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в федеральном проекте «Информатизация системы образования» | 2009 - 2010 | Администрация школы |
| 2. | Участие в областных конференциях «День открытых дверей» по результатам продвижения Проекта в районе | По плану | Координатор МЦ |
| 3 | Участие в региональных семинарах по обмену педагогическим опытом. | По плану | Координатор МЦ |
| 4. | Апробация первого набора ЦОР | 2009 - 2010 | Учителя |
| 5. | Апробация первого набора ЦОР в режиме реального учебного времени | 2009-2010 | Учителя школы |
| 6. | Участие учителей-апробаторов в семинарах на базе МЦ | 2009 - 2015 | Учителя |
| 7. | Апробация программы «ХроноГраф» | 2009 | Администрация школы |
| 8. | Участие в областном конкурсе «Создание коллекции электронных материалов по предметам регионального и школьного компонентов» | По плану | Администрация школы |
| 9. | Участие в конкурсах педагогических инициатив | По плану РКЦ | Администрация школы |
| 10 | Участие во всех методических мероприятиях, проводимых МЦ. | По мере поступления предложений | Администрация школы |
| 11 | Участие в муниципальных конференциях «День открытых дверей» по результатам продвижения Проекта в районе | По плану МЦ | Координатор МЦ |
| 12 | Участие в семинаре по работе в Конструкторе школьных сайтов «Е-publish» | По плану МЦ | Координатор МЦ |
| 13 | Участие в тестировании ИКТ- компетентности учителей | январь 2010 | Администрация школы |
| 14 | Апробация второго набора ЦОР в режиме реального учебного времени | 2010-2012 | Учителя школы |
| 15 | Освещение деятельности апробационной площадки в школьной и районной прессе | регулярно | Администрация школы, координатор МЦ |

2. Внутришкольные мероприятия:

| № | Содержание деятельности | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анкетирование педагогических кадров школы и диагностика уровня готовности педколлектива к внедрению информационных технологий в учебно-воспитательный процесс | 2009 | Администрация школы |
| 2 | Составление анкеты информатизации школы | 2010 | Администрация школы |
| 3. | Создание и организация работы школьной команды по информатизации. | 2009-2011 | Администрация школы |
| 4 | Разработка программы информатизации школы | 2009 - 2010 | Школьная команда |
| 5 | Принятие программы информатизации школы | 2010 | Педагогический совет школы |
| 6. | Проведение методических практических семинаров с использованием информационных технологий | 2009 - 2013 | Администрация школы, ШМО, Методический Совет |
| 7. | Организация специализированных тематических «Мастер-классов» для учителей в области информационных технологий. | 2009 - 2013 | Зам. директора по УР, учителя |
| 8. | Обеспечение учащимся и преподавателям доступа к компьютерам и широкому диапазону современного программного обеспечения для индивидуальной работы во внеурочное время | 2009 - 2013 | Администрация школы |
| 9. | Обеспечение доступа учителей и учащихся школы к образовательным порталам в сети INTERNET, сайтам поддержки дистанционного образования | 2009 -2014 | Учитель информатики |
| 10. | Внедрение новых программ преподавания уроков информатики | 2009 | Учитель информатики |
| 11. | Организация оформления и издания методической продукции | По мере необходимости | Учитель информатики |
| 12. | Проведение учебно-методических мероприятий с использованием ИКТ | Регулярно | Учителя школы |
| 13. | Проведение воспитательных мероприятий с использованием ИКТ | Регулярно | Администрация школы, классные руководители |
| 14. | Проведение школьного конкурса на лучший урок с использование ИКТ | 2011 | Администрация школы |

3. Создание и развитие информационных ресурсов школы:

| № | Содержание деятельности | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Паспортизация кабинета информатики | 2009 | Учитель информатики |
| 2. | Разработка электронного каталога имеющихся в школе образовательных информационных ресурсов | 2009 | Учитель информатики |
| 3. | Внедрение в школе автоматизированной информационной системы "1С: ХроноГраф 2.5". Заполнение баз данных: - общие данные; - кадры и контингент; - учебный процесс; - финансы. | 2009 - 2013 | Администрация школы |
| 4. | Внедрение в школе автоматизированной системы составления расписания "1С: ХроноГраф 3.0 Мастер" | 2010 | Завуч по УР |
| 5. | Автоматизация работы методической службы | 2009 - 2013 | Администрация школы |
| 6. | Автоматизация работы службы социального педагога | 2009 - 2013 | Учитель информатики, социальный педагог |
| 7. | Внедрение системы компьютерного мониторинга | 2009 - 2010 | Администрация школы |
| 8. | Создание электронного каталога «Библиотека». | 2010 - 2011 | Библиотекарь |

4. Повышение квалификации кадров:

| № | Содержание деятельности | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение уровня компьютерной грамотности педагогических кадров школы через консультации учителя информатики в школе | 2010 | Учитель информатики |
| 2. | Обучение администрации школы использованию компьютерных технологий через компьютерные курсы в Межшкольном методическом центре | 2009 | Администрация школы |
| 3. | Обучение педагогических кадров (учителей-предметников) использованию компьютерных технологий через компьютерные курсы в Межшкольном методическом центре | 2010 – 2011 (по плану) | Администрация школы |
| 4. | Организация обучения всех педагогических работников школы основам использования информационных технологий | 2010- 2011 | Администрация школы, учитель информатики |
| 5. | Проведение компьютерных курсов для педагогов и предоставление возможности работы в сети INTERNET | 2010 | Учитель информатики |
| 6. | Создание и пополнение школьной медиатеки учебно-воспитательных материалов, изготовленных педагогами и учащимися школы | Постоянно | Администрация школы |
| 7. | Подбор материалов для создания школьного сайта | Постоянно | Школьная команда |
| 8. | Создание школьного сайта | 2010 | Учитель информатики |

5. Развитие материально-технической базы:

| № | Содержание деятельности | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое и программное оснащение школы для работы в режиме электронной почты | Постоянно | Администрация школы |
| 2. | Обновление оборудования компьютерного класса для использования в учебно-воспитательном процессе в рамках проекта ИСО | Постоянно | Администрация школы |
| 3 | Установка мультимедийного проекционного оборудования в кабинете информатики | 2009 | Администрация школы |
| 4. | Создание и развитие локальной сети в школе | 2009 | Администрация школы |
| 5. | Ремонт и обеспечение мебелью кабинета информатики | Постоянно | Администрация школы |
| 6. | Подключение к сети c организацией виртуального канала связи (по технологии SHDSL) | 2011 | Администрация школы |

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате выполнения Программы будут созданы условия, которые позволят:

- обеспечить администрацию  объективной информацией для подготовки и принятия управленческих решений;

- повысить качество образования за счет эффективного использования современных информационных технологий;

- провести подготовку и переподготовку 100% педагогов в области новых информационных технологий;

- использовать всем участниками образовательного процесса богатейшие информационные и образовательные мировые ресурсы;

- обеспечить переход на современный уровень преподавания за счет внедрения новых информационных технологий;

- внедрить в образовательный процесс научно-исследовательскую работу учащихся.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ итогов реализации Программы будет подводится ежегодно на научно-методическом, педагогическом советах.